## WBS
□ Project : 하루하루
(2025.05.14. human-da5-4팀)
No | 과제명 |  |  | 예산 | 시작일 | 종료일 | 업무량(누적일수) |  |  | 기간진행현황 |  |  | 담당자 | 이행율 (집적입력) | 비고
[7 empty] | 일수 | 완료일 | 진행율 | 일수 | 완료일 | 진행율
1 | 기획 및 정의 |  |  | None | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 4 | 4 |  | 4 | 4
1.1 |  | 프로젝트 기획 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | 2
1.1.1 |  |  | 프로젝트 주제 토의 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | 2 | 100% |  |  |  | All
1.1.2 |  |  | 기존 모델 조사 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | 2 | 100% |  |  |  | All
1.1.3 |  |  | 적합도 판정 토의 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | 2 | 100% |  |  |  | All
1.1.4 |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.1.5 |  |  | 자료사전(분석) 작성 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.2 |  | 프로젝트 정의 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2
1.2.1 |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.2.2 |  |  | 자료사전 작성 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.2.3 |  |  | 예상 응답 템플릿 및 UI 토의 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.2.4 |  |  | 예상 응답 템플릿 및 UI 토의 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.2.5 |  |  | DB구조 정의 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
1.2.6 |  |  | Intent, Entity 정의 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | 2 |  |  |  |  | All
2 | 임시구현 및 개발 |  |  | None | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7 | 7
2.1 |  | 프로토 타입 개발 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 4 | 4
2.1.1 |  |  | mock engine개발 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 소형섭
2.1.2 |  |  | 프론트엔드 개발 |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 3 |  |  |  |  | 신제윤
2.1.3 |  |  | 백엔드 개발 |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 3 |  |  |  |  | 전현준
2.1.4 |  |  | 라우터 설계 |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 3 |  |  |  |  | 전현준
2.1.5 |  |  | intent별 응답 템플릿 설계 |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 3 |  |  |  |  | 정원민
2.1.6 |  |  | 공공API 데이터 수집 및 저장 |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 3 |  |  |  |  | 최주호
2.2 |  | mock engine기반 QA |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 1
2.2.1 |  |  | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
2.2.2 |  |  | 테스트계획서 작성 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
2.2.3 |  |  | 단위테스트정의서 작성 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
2.2.4 |  |  | 단계말 검토 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
2.3 |  | 문서작성 |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | 2
2.3.1 |  |  | 프로그램 명세서 작성 |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | 2 |  |  |  |  | 소형섭
2.3.2 |  |  | ERD, 테이블목록, 테이블정의서 작성 |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | 2 |  |  |  |  | 전현준
2.3.3 |  |  | 프로그램 전체 흐름도 작성 |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | 2 |  |  |  |  | 소형섭
2.3.4 |  |  | 주제별 응답 템플릿 설계 |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | 2 |  |  |  |  | 정원민,신제윤
3 | 통합 및 최종 점검 |  |  | None | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 5
3.1 |  | 최종 타입 개발 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 3 | 3
3.1.1 |  |  | 완성 engine 개발 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 소형섭
3.1.2 |  |  | 전체 시스템 통합 |  | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2 | 2 |  |  |  |  | 전현준,최주호
3.2 |  | QA |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1
3.2.1 |  |  | 테스트계획서 작성 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민,신제윤
3.2.2 |  |  | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민,신제윤
3.3 |  | 보완 |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1
3.3.1 |  |  | 기존 모델 보완 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | All
3.4 |  | 최종 점검 |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2 | 2
3.4.1 |  |  | 전체 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 전현준
3.4.2 |  |  | UI/UX 가이드 디자인 정의 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 신제윤
3.4.3 |  |  | 요구사항추적표 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 소형섭
3.4.4 |  |  | 통합테스트결과서 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
3.4.5 |  |  | 성능테스트결과서 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
3.4.6 |  |  | 사용자매뉴얼 작성 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
3.4.7 |  |  | 운영자매뉴얼 작성 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 정원민
3.4.8 |  |  | 배포 및 발표준비 |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2 | 2 |  |  |  |  | All

## note
작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 설명
공공 API 연동 및 DB 저장 준비 | 최주호 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 진행 중 | 공공데이터포털 API 연동 및 DB 구조 설계
engine.py mock 버전 개발 | 소형섭 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 진행 중 | intent 추출 mock 로직 구성
응답 템플릿 설계 (intent별) | 정원민 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 예정 | 조건부 템플릿, JSON 기반 응답 구조 정리
라우터(mock 연결 기반) 설계 | 전현준 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 예정 | mock_engine 기반 기능 분기 구현
프론트엔드 mock UI 연동 | 신제윤 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 예정 | mock JSON으로 응답창 테스트
engine.py 실제 로직 완성 및 반영 | 소형섭 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 예정 | mock → 실제 버전 교체
전체 시스템 통합 테스트 | 전현준, 신제윤 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 예정 | /chat API 연결 및 UI 검증
intent 구조 공유 | 소형섭 → 정원민, 전현준 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 완료 | intent/entity 구조 전달
DB 구조 공유 | 최주호 → 전현준 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 완료 | 쿼리 방식 및 테이블 전달
응답 UI 형태 협의 | 정원민 ↔ 신제윤 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 예정 | 카드/텍스트 형태 조율
최종 UI 테스트 | 전현준, 신제윤 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 예정 | 통합 테스트 및 리팩토링
| 기획 및 정의 | 구현 및 개발 | 통합 및 최종 점검
erd작성
| 하루하루 |  | 테이블목록 작성
테이블 정의서 작성
1.1 프로젝트 주제 토의 | 2.1 mock engine개발 | 3.1 완성engine 개발 | 통합 테스트 시나리오 작성 |  |  | qa
1.2 기존 모델 조사 | 2.2 프론트엔드 개발 | 3.2 전체 시스템 통합 | 테스트계획서 작성 |  |  | QA
1.3 적합도 판정 토의 | 2.3 백엔드 개발 | 3.3 QA 및 기존모델 보완 | 단위테스트정의서 작성 |  |  | QA
1.4 예상 응답 템플릿 토의 | 2.4 라우터 설계 |  | 단계말 검토 |  |  | QA
1.5 예상 모델 흐름도 토의 | 2.5 공공API 데이터 수집 및 저장
1.6 전체 시스템 구조도 정의 | 2.6 mock engine 기반 QA
1.7 DB 구조 정의 | 2.7 응답 템플릿 설계(주제별)
1.8 응답 UI형태 정의
1.9 예상 UI 설계 정의
1.10 intent, entity 정의
요구사항 정의서
2025-05-15
후에 WBS 그래프화