## Sheet1
프로젝트 주제 |  | 챗봇 또는 시맨틱 검색 엔진
프로젝트 제목 |  | 하루하루
팀장
팀원
팀원 | 기능모듈 | 역할
A | topic1 | Lead of NLP, Intent Design, and Semantic Engine Architecture
B | topic2 | Conversation Scenario & Response Template Planning
C | topic3 | Lead of Public Data API Integration
D | topic4 | Integrated Backend & Module Orchestration
E | topic5 | Frontend & Demo Development for Chatbot
Processing Pipeline, Workflow, System Architecture
[사용자 입력]
↓
[NLP + 시맨틱 엔진]
↓
(JSON 출력: intent + entities)
↓
[기능 모듈 판단 및 실행]
↓
[응답 시나리오 or 데이터 조회 → 사용자 응답]
각 역할별 입출력
A | engine.py
B | intent별 응답 톤이나 문장 구조 정리/ 모의 데이터(mock data) 구성/ 입출력 정의 회의
C | 공공API data 실행할때마다 DB저장 및 갱신될수있게( 응답 데이터 정리 및 JSON 변환 )
D | router.py, module,py( intent 라우팅 구조 설계, mock 데이터로 기능 모듈 연결 테스트 ) later, A의 engine.py가 완성되면 바로 import시킬수있도록 인터페이스 준비 REST API서버틀까지 미리 구현
E | 사용자 입력창/ 응답창 ui 구성 및 mock 결과를 받아 응답 UI테스트

## Sheet3
팀원 | 모듈 | 작업 내용
A | engine.py | NLP/Intent 추출 로직 개발 (최종적으로 위 JSON을 출력)
B | responses/ 폴더에 intent별 템플릿 정리 | intent 키값 기준으로 응답 구조 작성 (예: 운동추천.json)
C | apis/public_data.py | intent: 문화추천, 엔티티: 지역, 날짜 등 예상 조건으로 공공 API 연동 개발
D | router.py, mock_engine.py, REST API 기본 서버 구성 | router.py에서 mock 결과 받아 intent에 따라 B, C 등 기능 분기 → 추후 engine.py로 바꾸기만 하면 됨
E | ui/ 폴더 내 mock_input.json → 응답 렌더링 테스트 | 사용자 입력 없이도 mock JSON 결과 받아 응답창 구성 가능
# mock_engine.py -> later, engine.py를 바로 임포트할수있도록 그쪽 주석처리
def parse_input(user_input):
return {
"intent": "운동추천",
"confidence": 0.92,
"entities": {
"운동종류": "달리기",
"목표": "근육 증가"
},
"context": {
"user_id": "U123",
"timestamp": "2025-05-13T10:00:00"
}
}
[사용자 입력 or mock_input]
↓
[mock_engine.py → intent 추정 결과 리턴]
↓
[router.py → 기능 모듈 판단 (B, C 등)]
↓
[response 템플릿 or 외부 API 호출]
↓
[E: UI 응답창 출력]
전략 요소 | 내용
🔧 사전 정의 | engine.py의 최종 JSON 출력 구조 사전 정의
🧪 모듈 분리 | A의 부재 동안 mock_engine으로 테스트 가능
🔁 교체 구조 | A가 작업 완료 시 import mock_engine → engine으로만 변경
🧱 개발 병렬화 | B, C, D, E는 독립적으로 작업 가능
팀원 | 관련도 | 해야 할 일
C | ✅ 핵심 담당자 | - API 신청 및 인증키 발급- API 호출 함수 작성- 응답 데이터 정리 및 JSON 변환- 기능 모듈 함수 recommend_event() 개발
A | ❌ 직접 관여 X | - API와 무관 (NLP/Intent 분석 전담)
B | 🔸 약간 관여 | - C가 정리한 결과를 기반으로 응답 문장 템플릿 구성- 예: "서울에서는 이런 행사가 열려요!" 같은 문구 작성
D | ✅ 기술적 연결 | - router.py에서 intent == "문화추천"일 때 C의 함수 호출 연결- API 호출 결과를 응답 흐름에 포함시킴
E | ✅ 프론트 표시 | - C의 결과(JSON)를 카드 UI로 시각화- 사용자에게 이벤트 정보를 보기 좋게 표현

## 각 팀원별 구조
c
[공공데이터 API 호출] ← (주기적 또는 최초 1회)
↓
[DB 저장 (문화행사, 지역, 날짜 등 정제된 구조)]
↓
[사용자 입력]
↓
[engine.py → intent + entities 추출]
↓
[router.py → "문화추천" intent 확인]
↓
[DB에서 entity 기반 조건으로 검색]
↓
[추천 리스트 반환 → 응답 템플릿 구성 → 프론트에 출력]
[1단계] 공공데이터 수집 및 저장 ← C
[2단계] 사용자 입력 처리 구조 정의 ← A
[3단계] intent에 따라 기능 분기 및 연결 ← D
[4단계] 응답 문장/스타일 기획 및 적용 ← B
[5단계] 프론트엔드 구성 및 응답 시각화 ← E
🧠 A – NLP / Intent / Semantic Engine 설계
(※ 가장 복잡하고 병목이 될 수 있으므로 mock 버전도 병행)
1. 사용자 발화 예시 수집
2. intent & entity 정의 (운동추천, 문화추천 등)
3. engine.py에서 parse_input(user_input) 함수 정의
4. 초기에 mock_engine.py 먼저 만들고, 실제 버전은 병행 개발
5. JSON 리턴 형식 팀에 공유
📂 산출물: engine.py, mock_engine.py
B – 시나리오 및 응답 템플릿 기획
1. A가 정한 intent 목록에 맞춰 응답 문장 템플릿 설계
2. 조건부 템플릿도 고려 (예: 지역 유무, 날짜 유무)
3. JSON 또는 Markdown 파일로 intent별 응답 구조 정리
4. E와 협업해 어떤 응답이 어떤 형태(텍스트, 카드)로 표현될지 논의
📂 산출물: responses/운동추천.json, responses/문화추천.json
C – 공공데이터 API 연동 및 DB 저장
1. 공공데이터포털에서 API 활용 신청 + 인증키 확보
2. API 호출 로직 구현 (get_public_data())
3. 데이터 정제 후 DB에 저장 (INSERT INTO culture_events ...)
4. 추천 함수 개발: recommend_event(entities)
5. 데이터 업데이트는 주기적 스케줄링 설정 (cron 또는 함수 수동 실행)
📂 산출물: public_data_module.py, culture_events.db or SQL 기반
D – 백엔드 라우팅 및 통합 연결
1. router.py: intent에 따라 기능 모듈 함수 호출 구조 설계
2. 초기에는 A의 mock_engine.py 사용 → 후에 engine.py로 교체
3. C의 DB 검색 모듈과 연결 (문화추천 intent 시 → recommend_event)
4. REST API 서버 구성 (FastAPI 또는 Flask) → /chat endpoint 구축
5. 프론트와 API JSON 인터페이스 확정
📂 산출물: router.py, main.py, api_server.py
E – 프론트엔드 및 데모 UI 개발
1. 입력창, 응답창, 로딩 상태 구성
2. B의 응답 템플릿을 기반으로 다양한 UI 형태 구성 (텍스트, 카드 등)
3. mock JSON으로 먼저 테스트 → 후에 API 연동
4. 로컬 또는 클라우드 데모 준비 (HTML, React, Vue 등)
📂 산출물: frontend/, mock_response.json, UI 데모 페이지
✅ 핵심 협업 타이밍
타이밍 | 협업 내용
초기 | A → B, D에 intent/entity 구조 공유
초중반 | C → D에게 DB 구조/쿼리 예제 공유
중반 | B ↔ E 응답 형식 UI 조율
후반 | D 전체 연결, E는 최종 UI 테스트
📌 전체 요약 (순서 중심)
1. C: 공공 API 연동 + DB 저장 (사전 준비 완전 가능)
2. A: engine.py 설계 (mock 먼저 배포, 후에 실제 교체)
3. D: router 설계 + mock 연결 테스트
4. B: intent별 응답 톤 및 템플릿 설계
5. E: 프론트 개발 + mock 응답 UI 연동

## 메모장
1. [Advanced 프로젝트] (5/15~5/30) - 챗봇 또는 시맨틱 검색 엔진
5/12 (월) ~ 14(수) 팀 정하기
5/14 (수) ~ 16 (금) 주제 선정, 데이터 선정, 공모전 선정
5/26 (월) ~ 6/2 (월) 구현, 배포
6/2 (월), 4 (수), 5 (목) 공모전 제출, 발표 준비
6/10 (화) Advanced 프로젝트 발표
결과물: 대회 참여
프로젝트 결과물: (프로젝트-주제별 선호도 설문지.pdf 참고)
필수: 스케쥴(간트 or WBS), 요구사항정의, FlowChart, 코드(구현, 배포), 최종ppt
1. 스케줄 관리: 프로젝트 간트차트
2. WBS (작업분할 구조도): 스케쥴, 역할분담
2. 요구사항 정의서: 프로젝트-주제별_선호도 설문지.pdf 참고
3. Flow chart (Logic, User flow 등) 예시, 유용한tool: Mermaid
4. DB: 테이블 명세서 (Table 및 스키마 존재시)
5. 화면설계서 (UI - 툴)
6. 화면정의서 (html템플릿 간단설명. 예시: index.html : 메인화면, 로그인, 로그아웃)
7. 테스트 시나리오 템플릿 예시: 블로그 템플릿, 대충테스트결과서
8. 코드 및 배포: hosting. 클라우드 (aws:유료 혹은 무료, heroku: 무료) or 깃허브 (무료), 자기 컴퓨터에서 네트워크 방화벽 열기 (ip 주소로 접근).
9. (산출물 X) Agile 프로세스 관리툴: https://www.shortcut.com/ Shortcut, Trello
PPT: 최종. 다 예쁘게 합쳐 (+기획의도+개발환경+스크린샷, ...)
{
"intent": "운동추천",
"confidence": 0.92,
"entities": {
"운동종류": "달리기",
"목표": "근육 증가"
},
"context": {
"user_id": "U123",
"timestamp": "2025-05-13T10:00:00"
}
}